## sprint idéal
Heure / Ressource | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven
Dev | 4 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 6.25
Sprint Planning | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Retro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Temps satélite projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nb Développeurs | Lun: 3
Heures / homme / sprint | Lun: 72.25
Heures Homme par sprint | Lun: 216.75
Sp / Dev / jour | Lun: 1.9
Sp total dev /jour | Lun: 5.7
Sp dev / sprint | Lun: 57
Nb JH réel | Lun: 27.0938
heures / jourH | Lun: 7.225

## sprint 35
JH Théorique | 30 | SP théorique | 57 | Coef Vélocité | 1.9
JH | 25 | Note | Marco à pris une semaine de congé
Vélocité du sprint | 47.5

## sprint 36
JH Théorique | 30 | SP théorique | 57 | Coef Vélocité | 1.9
JH | 28 | Note | Marco à pris 2 jours
Vélocité du sprint | 53