## Projet
Jours ouvrés d'un sprint idéal | 10
Équipe dev | 5
Jours hommes idéal | 50
Vélocité idéale | 18
Taux vélocité idéal | 0.36
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9
Jours homme réels | 45 | 50 | 40 | 48
Vélocité réelle | 16 | 18 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## sp1
Sprint Backlog |  |  | vélocité | 16
US | Desc | SP | V sp | 16 |  | Sp1J1 | Sp1J2 | Sp1J3 | Sp1J4 | Sp1J5 | Sp1J6 | Sp1J7 | Sp1J8 | Sp1J9 | Sp1J10
|  | 1 |  |  | SP restant | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2
3
5
5
2

## sp2
Sprint Backlog |  |  | vélocité | 18
US | Desc | SP | V sp | 0 |  | Sp1J1 | Sp1J2 | Sp1J3 | Sp1J4 | Sp1J5 | Sp1J6 | Sp1J7 | Sp1J8 | Sp1J9 | Sp1J10
SP restant